## Tabelle PL400
Inbetriebnahme PL 400 (Sputterer)
| Aufgabe | Verantwortliche Person / Kontakt Person | Materialien vorhanden | Involvierte Firma | Kontakt Firma
| Auflegung Hochspannung | J. Laubner | Ja | Elektro-Arentz
| Erfragung/Festlegung Termin für Installation (21.08) | J. Laubner
| Überwachung/Überprüfung der Installation (21.08) | J. Laubner / W. Honerbach
| Weitergabe Dokumentation an TA | J. Laubner
| Aufbau Kühlsystems | C. Winter | Ja | keine
| Aufbau / Dichtigkeitsprüfung Kühlsystems | C. Winter
| Anschluss/Aufbau Gassystem | C. Winter/J. Laubner | Nein | Dräger / Eigenbau
| Beschaffung Materialien | J. Laubner
| Installation (einschließlich Dichtigkeitsprüfung) | C. Winter
| Beantragung Termin TÜV | C. Winter
| Vakuumverbindung von Pumpenstand zu O. Maschinen | M. Ball / J. Laubner | Bestellt / in Konstruktion | Zentralwerkstatt
| Konstruktion/Prüfung Vakuumrohre (inklusive Test) | N. Wißkirchen
| Aufbau Vakuumrohre | N. Wißkirchen / S. Ismar
| Prüfung Gesamtsystem Vakuum | ELSA? / M. Ball / K. Desch
| Kabel für Kommunikation mit Vakuumpumpen | W. Honerbach/C.Tezel | Nein | E-Werkstatt / Oxford
| Angebot Oxford bzw. Muster für E-Werkstatt | Y. Bilevych / J. Laubner
| Erstellung/Konfektionierung Kabel | W. Honerbach / C.Tezel
| Einbringung Kabel in Kabelkanal und Endabnahme der Verbindung | J. Laubner / W. Honerbach
| Beschaffung Update/Upgrade Computer | Y. Bilevych / S. Conee |  | Oxford
| Angebot / Bestellung Computer | S. Conee
| Einrichtung des Computers / Test der Betriebsbereitschaft | Y. Bilevych / S. Hartung

## Zeitschiene PL400
Aufgabe | KW 34 (19.-23.08) | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 (21.-25.10)
Auflegung Hochspannung
Aufbau Kühlsystems
Anschluss/Aufbau Gassystem
Vakuumverbindung von Pumpenstand zu O. Maschinen
Kabel für Kommunikation mit Vakuumpumpen
Beschaffung Update/Upgrade Computer
Lieferzeit?

## Tabelle PECVD
Inbetriebnahme PECVD
| Aufgabe | Verantwortliche Person / Kontakt Person | Materialien vorhanden | Involvierte Firma | Kontakt Firma
| Auflegung Hochspannung | J. Laubner | Ja | Elektro-Arentz
| Erfragung/Festlegung Termin für Installation | J. Laubner
| Überwachung/Überprüfung der Installation | J. Laubner / W. Honerbach
| Weitergabe Dokumentation an TA | J. Laubner
| Aufbau Kühlsystems | C. Winter | Ja | keine
| Aufbau / Dichtigkeitsprüfung Kühlsystems | C. Winter
| Anschluss/Aufbau Gassystem | C. Winter/J. Laubner | Nein | Dräger / Eigenbau
| Angebot/Bestellung Materialien und Konstruktion Draeger | J. Laubner
| Erfragung/Festlegung Termin für Installation | J. Laubner
| Überwachung/Überprüfung der Installation (einschließlich Dichtigkeitsprüfung) | C. Winter
| Beantragung Termin TÜV | C. Winter
Nutzung: NH3, Silan Ist es möglich die bereits existierenden Leitungen auch mit dem bisher noch nicht angeschlossenen Gasflaschenschrank zu nutzen?
| Alternative: Verschraubung mit Edelstahlanschluß selbst gemacht | C. Winter
| Vakuumverbindung von Pumpenstand zu O. Maschinen | M. Ball / J. Laubner | Bestellt / in Konstruktion | Zentralwerkstatt
| Konstruktion/Prüfung Vakuumrohre (inklusive Test) | N. Wißkirchen
| Aufbau Vakuumrohre | N. Wißkirchen / S. Ismar
| Prüfung Gesamtsystem Vakuum | ELSA? / M. Ball / K. Desch
| Kabel für Kommunikation mit Vakuumpumpen | W. Honerbach/C.Tezel | Nein | E-Werkstatt / Oxford
| Angebot Oxford bzw. Muster für E-Werkstatt | Y. Bilevych / J. Laubner
| Erstellung/Konfektionierung Kabel | W. Honerbach / C.Tezel
| Einbringung Kabel in Kabelkanal und Endabnahme der Verbindung | J. Laubner / W. Honerbach
Alternative: Kauf bei Oxford
| Beschaffung Update/Upgrade Computer | Y. Bilevych / S. Conee |  | Oxford
| Angebot / Bestellung Computer | S. Conee
| Einrichtung des Computers / Test der Betriebsbereitschaft | Y. Bilevych

## Zeitschiene PECVD
Aufgabe | KW 34 (19.-23.08) | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 (21.-25.10)
Auflegung Hochspannung
Aufbau Kühlsystems
Anschluss/Aufbau Gassystem
Vakuumverbindung von Pumpenstand zu O. Maschinen
Kabel für Kommunikation mit Vakuumpumpen
Beschaffung Update/Upgrade Computer
Lieferzeit?